## Arkusz1
Data | Czas[h] | Komentarz
01.07.2020 | 2.5 | Udział w webinarach: "Wprowadzenie do Hacktyk / Scrum praktycznie - początek" Czysty kod na przykładzie Kotlina
02.07.2020 | 3.5 | Udział w webinarach. Omówienie gitflow na przykładzie CI/CD Błędy programistów przy pisaniu zapytań bazodanowych (i nie tylko)
03.07.2020 | 4 | Udział w webinarach. Szkolenie RODO. Java + Spring + TDD = <3 Wprowadzenie w świat testowania oprogramowania
04.07.2020 | 1 | Spotkanie zespołu. Projekt bazy danych
06.07.2020 | 2 | ASP.NET Core Web API + Entity Framework Core Jak się integrować (z REST API)
07.07.2020 | 3 | Podstawy Fluttera React crash course, spotkanie zespołu
08.07.2020 | 3 | Szybkie myki na lepsze produkty JavaScript i jego mechanizmy. Budowa szkieletu aplikacji.
09.0.2020 | 4 | Tworzenie struktury projektu. Łączenia z DB
11.07.2020 | 5 | Zapoznanie się z projektem , tworzenia relacji między tabelami
12.07.2020 | 3.75 | Dodania EntityFramework do projektu. Utworzenia tabel
14.07.2020 | 3 | Dodanie repozytorium dla Usera , defektów , autoryzacji , tworzenia serwisów
15.07.2020 | 8 | Dodanie repozytorium dla Usera , defektów , autoryzacji , tworzenia serwisów , AutoMapper . Wprowadzenia nowej osoby do zespołu
16.07.2020 | 2 | Implementacja CRUDU dla usera , defektów
17.07.2020 | 5 | Implementacja CRUDU dla autoryzacji , dodanie Token kontroler
18.07.2020 | 6 | Zapoznanie się z Jwt security token , implementacja tokena w projekcie
19.07.2020 | 5 | Tworzenia modeli dla Tokena , implementacja tokena w projekcie
20.07.2020 | 8 | Spotkanie z mentorem , Tworzenia oraz napisanie kontrolera oraz serwisu do wysyłanie mailu
21.07.2020 | 4 | Sprawdzenia poprawności wysyłanie mailu oraz zabiezpiczenia kontrolerów
22.07.2020 | 3 | Dodanie roli Admin oraz Worker , Zapoznanie się z biblioteką FluentApi
23.07.2020 | 4 | Debugowanie CarApi , poprawki w kodzie
24.07.2020 | 3.5 | Dodawanie walidatorów , poprawki w Autorize serwisie
25.07.2020 | 5 | Zapoznanie się z testami ,Pisanie testów
26.07.2020 | 5 | Pisanie testów
27.07.2020 | 4 | Dodanie metod dla haszowanie haseł oraz napisanie metod do sprawdzenia poprawności hasła przy logowaniu
28.07.2020 | 4 | Spotkanie z mentorem , code review , poprawki w user serwisie
29.07.2020 | 3 | Data seed
30.07.2020 | 3 | Poprawki usera, defektów
31.07.2020 | 6 | Poprawki generowania access tokenu oraz dodania serwisu do refresh tokenu
02.08.2020 | 2 | Migracje
03.08.2020 | 3 | Zapoznanie się z tematem lokalizaji
04.08.2020 | 3 | Migracje
05.08.2020 | 5 | Poprawki w kodzie
06.08.2020 | 5 | Spotkanie grupowe , Sprawdzenia wysyłania refresh tokenu do API , poprawki w refresh tokenem
07.08.2020 | 4 | Zmiania sposobu usuwania refresh tokenu, usera
10.08.2020 | 2.5 | Szukanie błędu w refresh token
11.08.2020 | 3 | Spotkanie zespołowe . Próba dodawanie userów jako DataSeed
12.08.2020 | 6 | Refactoring projektu. Dodawanie userów jako DataSeed do bazy danych
13.08.2020 | 10 | Spotkanie z mentorem i poprawki po code review + pisanie komentarzy do metod
14.08.2020 | 5 | Poprawki błędów , debugowanie refresh tokenu , prezentacja aplikacji mentorowi
Czas wypracowany | 161.75